**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в Новопашковском сельском поселении Крыловского района**

**на 2016-2018 годы" за 2018 год**

 В целях создания благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Новопашковском сельском поселении принято постановление администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района от 15.01.2016г. №5 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новопашковском сельском поселении Крыловского района на 2016-2018 годы" ( далее Программа 2016-2018)

 Данные Программы учитывает сложившиеся особенности Новопашковского сельского поселения. Так основной вид экономической деятельности, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в поселении – производство сельскохозяйственной продукции. Программа разрабатывалась исходя из интересов муниципального образования и необходимости решения проблем его социально экономического развития, учитывая данные мониторинга обращений в администрацию поселения индивидуальных предпринимателей.

 Перечень мероприятий Программы 2016-2018 отражены в разделе 3 Программы:

 **3. Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, ответственный за выполнение мероприятия | Срок исполнения, год | Информация об исполне-нии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | **Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие финансирования** |  |
| 1. | Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников сферы поддержки малого и среднего предпринимательства, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |
| 2 | Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки субъектов малого и среднего предпринимательства, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |
|  | **Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства** |  |
| Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |
| 3 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в рабочих встречах, семинарах, «круглых столах» по проблемам малого и среднего предпринимательства | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |
| 4 | Приобретение и распространение методических пособий, такие как «Специальные режимы налогообложения: вопросы и ответы», «В помощь предпринимателю» и другие |  | 2016-2018 | Проведено в течение года |
| **Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |  |
| 5 | Предоставление информации об организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |
| 6. | Проведение консультаций:по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;по вопросам организации торговли и бытового обслуживания;по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества;по вопросам предоставления в аренду земельных участков;по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |
| 7 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах органов исполнительной власти, на официальном сайте администрации Новопашковского сельского поселения [www.novopashkovskaya.ru](http://www.novopashkovskaya.ru) | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |
| **Совершенствование имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |  |
| 8 | Формирование и обновление перечня имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступа субъектов предпринимательства к указанному перечню | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |
| 9 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права аренды и выкупа муниципального имущества в установленном законодательством порядке | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Полномо-чия отсутству-ют с 01.01.2017г. |
| 10 | Проведение мониторинга социально-экономических показателей в малом и среднем предпринимательстве, с целью изучения объективной информации о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства.  | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2016-2018 | Проведено в течение года |

 В 2018 году из 10 мероприятий реализовано 9, следовательно, достижение целевых индикаторов эффективности Программы составляет 71%. Обеспечение финансирования Программы предусматривалось на приобретение и распространение методических пособий. В связи с тем, что в 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов составляет всего 53,9% от общей суммы бюджета поселения ( 16 987, тыс.руб.) финансирование не осуществлялось. Однако бесплатно получены и распространены в поселении на сходах граждан буклеты о государственной поддержке малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории Краснодарского края, листовки о необходимости уплаты имущественных налогов не позднее 01 декабря 2018 г.

 Субъектам малого и среднего предпринимательства в поселении оказывались следующие виды поддержки :

**Консультационная**:

 - о правильности исчисления налоговых и неналоговых платежей,

 - об уточнении площади, границ земельных участков, уточнении адресных ориентиров земельных участков;

 - об утверждении схем расположения земельных участков.

 - еженедельно в администрации поселения специалист ГАУ КК «МФЦ КК» в Крыловском районе с обособленным рабочим местом оказывает консалтинговые юридические услуги по оформлению земельных участков, имущества, получения кредитов.

 **Информационная**:

- Информация об изменениях в действующем законодательстве о местных налогах, обращения, объявления об организации обучающих семинаров, является общедоступной и размещена на официальном сайте Новопашковского сельского поселения (<http://novopashkovskaya.ru>). в разделе «Информация для налогоплательщиков», «Официальные документы» – Малый бизнес.

Глава Новопашковского сельского поселения

 Крыловского района И.В.Корсун